山东工程职业技术大学

2019年度校级教育教学改革研究项目

中期检查实施方案

为了推动我校教育教学改革研究项目的落实，进一步提升教育教学改革研究项目的研究水平，保证项目实施按计划执行，特制定教育教学改革研究项目中期检查实施方案。

一、检查对象

2019年立项的所有校级教育教学改革研究项目（附件1）。

二、检查时间

2020年6月

三、检查内容

（一）研究项目工作进展情况

包括研究目标、内容和计划的完成情况，关键问题的突破，取得哪些研究成果。

（二）研究项目管理情况

重点考察内部管理制度是否健全，资料档案是否齐全，管理措施是否落实和有效，配套条件是否完备。

（三）研究项目负责人作用体现情况

重点考察研究项目负责人组织、引领、协调等作用的发挥，研究项目负责人主持项目学习、研讨等情况，是否全部掌控研究项目进展，及时解决有关问题，参与研究工作，包括人员分工及协作情况。

四、检查方法

自查与抽查相结合。

首先研究项目承担单位自查；其次是检查小组组织督查。

五、检查程序

（一）由教务处下达研究项目中期检查通知，并宣布检查要求。

（二）开展中期检查评估工作

1.项目负责人填写研究项目中期检查表（附件2）。

2.检查组对研究项目进行检查

检查组专家查阅研究项目学院的中期检查材料。

3.专家组综合评议

（三）形成评估意见并反馈结果

六、结果通报

检查工作结束后，由教务处对检查结果予以通报。

（一）合格

1.按计划进行研究项目研究。

2.能提供研究过程的相关材料。

3.中期检查表能说明研究项目研究有序进行。

（二）不合格

虽已开题，但尚未开展研究或进展缓慢，未能提供具体的过程材料，未进行中期小结的。

（三）申请延期检查

研究项目确实因某种特殊原因未能开题或研究中断，但仍希望继续进行该项研究的，应由研究项目组负责人提出延期检查的书面申请及情况说明，所在单位签署意见，报教务处审定后，报教学副校长审批。延期开展中期检查的具体时间自定，但时限不得超过2020年12月。

七、检查要求

（一）检查组要本着高度负责的态度，坚持公平、公正、公开和实事求是的原则，对研究项目的研究工作进行客观科学的检查。

（二）在检查过程中，检查专家组要充分发挥指导与服务职能，积极提出质疑，发现问题。

同期申报的省级教学研究项目中期检查时间，以教育厅通知为准。

附件1：2019年度校级教育教学改革研究项目一览表

附件2：山东工程职业技术大学教育教学改革研究项目中期检查表

山东工程职业技术大学

2020年6月8日

附件1

山东工程职业技术大学

2019年度校级教育教学改革研究项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 部门 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化条件下的混合式教学模式的研究--以《路基路面工程》为例 | 张珊珊 | 建筑工程学院 | 重点项目 |
| 2 | 高职院校新商科人才培养模式探索 | 毕春晖 | 工商管理学院 | 重点项目 |
| 3 | 教育信息化背景下“互联网+会计专业”教学资源建设研究与实践 | 叶 娜 | 工商管理学院 | 重点项目 |
| 4 | 新工科环境下本科层次职业教育汽车应用型人才培养模式研究 | 王 霞 | 交通工程学院 | 重点项目 |
| 5 | 教学管理信息化研究 | 王 燕 | 教务处 | 一般项目 |
| 6 | 高职院校基于网络信息技术教与学新型模式研究 | 岳玉秋 | 鼎利学院 | 一般项目 |
| 7 | 霍尔三维结构构建基于“自我实现人”假设的实践教学模式--以职业院校营销专业为例 | 荆春丽 | 工商管理学院 | 一般项目 |
| 8 | 工程造价特色专业建设的实践研究 | 鲁绍宁 | 建筑工程学院 | 一般项目 |
| 9 | 项目课程的改革研究与实践-以《电动汽车技术》课程为例 | 张 营 | 交通工程学院 | 一般项目 |
| 10 | 基于“课堂派”的“翻转+开放+创新”的教学方法在平面设计课程中的应用与研究 | 候金环 | 信息工程学院 | 一般项目 |
| 11 | 本科层次职业教育应用型人才培养模式研究—以电子商务专业为例 | 孙启伟 | 工商管理学院 | 一般项目 |
| 12 | 《液压与气压传动》项目课程的改革研究与实践 | 周海燕 | 机械工程学院 | 一般项目 |
| 13 | 高职院校机械类专业学生顶岗实习管理机制探索与研究 | 李海霞 | 机械工程学院 | 一般项目 |
| 14 | 国际化背景下高职院校外语教师专业发展策略研究 | 张桂华 | 基础教学部 | 一般项目 |

附件2           山东工程职业技术大学

教育教学改革研究项目中期检查表

| 项目题目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  | 检查专家 |  |
| 项目负责人 |  | 主要参与者 |  |  |
| 预期 目标 |  |  |  |  |
| 研究 内容 |  |  |  |  |
| 项目研究 取得的 阶段性 成果 |  |  |  |  |
| 研究过程 中遇到的 问题及 下一阶段 研究计划 |  |  |  |  |
| 项目 申请人 所在单位 意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 审核 部门 意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.将以上佐证材料附后。

2.可加附页。

3.请正反面打印表格。